## 样机交付功能清单
功能大类 | 交付功能 | 甲方可感知效果 | 样机交付内容 | 验收方式 | 优先级 | 责任边界/备注
P0 功能框架 | 开机欢迎与待机 | 设备上电后有眼睛动画/提示音，进入待机陪伴状态 | 开机初始化、待机表情、基础提示音、状态灯/眼睛联动 | 连续开机 10 次稳定，3-5 秒内有反馈 | P0 | 样机第一印象功能
P0 功能框架 | 联网与设备在线 | 设备可连接 WiFi，并具备后续 4G 扩展能力 | 完成 WiFi 配网、在线状态、断线重连、设备在线上报；预留移动网络链路接入 | 可完成配网；断网后能进入离线状态并恢复在线 | P0 | 账号、角色、人设等由后端配置
P0 功能框架 | 语音交互基础能力 | 用户说话后，设备可收音并播放语音回复 | 完成双麦硬件链路适配、扬声器播放、基础语音对话接入 | 连续完成 3 轮问答，播放清晰无明显断流 | P0 | AI 内容、IP、人设、星座/MBTI 由后端 AI 身份提供
P0 功能框架 | TFT 交互眼睛 | 设备通过屏幕展示聆听、思考、回答、开心、低电、充电等状态 | 使用 1.28/0.71 TFT 屏幕作为交互眼睛，完成基础表情素材和状态映射 | 状态变化时屏幕表情正确，刷新稳定 | P0 | 确定采用 TFT 屏幕作为样机交互眼睛
P0 功能框架 | 触摸互动 | 摸头/捏脸/抱抱等触摸有反馈 | 支持 4-6 区触摸，短触/长触/组合触发基础反馈 | 指定区域 10 次触发中至少 8 次正确 | P0 | 复杂 16 点触摸后续扩展
P0 功能框架 | 底座与电量状态 | 放入底座、充电、低电有明确反馈 | 完成底座识别、充电/满电/低电提示、充电表情/灯效 | 放入/取出 10 次中至少 9 次识别正确；低电提醒正常 | P0 | 底座为被动外设
P0 功能框架 | 视觉识别接入框架 | 用户靠近/离开时设备有表情或语音反馈 | 接入视觉模块输出的结构化识别结果，驱动设备反馈 | 正常光照下有人/无人事件可触发反馈 | P0 | 样机阶段使用视觉模块，不传视频流到主控
P0 功能框架 | 物理跟随演示 | 用户移动时设备可做基础物理跟随动作 | 基于视觉结果驱动头部水平转动，实现样机级物理跟随 | 用户左右移动时，设备可跟随转向并回中 | P0 | 作为样机展示项，精度和稳定性按样机阶段验收
P0 功能框架 | 本地生命周期数据框架 | 设备具备承接养成玩法的本地状态基础 | 本地预留 AV/GP/BP/EN、生命周期阶段、最后同步时间、离线计数等数据结构 | 断电重启后关键状态仍可读取；可与后端同步 | P0 | 复杂规则由后端裁决，设备保存关键状态镜像
P0 功能框架 | 后端业务数据拉取框架 | 设备可从后端获得角色状态、任务和表现策略 | 通过网络接口拉取后端业务数据，并根据结果触发表情/提示音/上报事件 | 设备上线后可拉取一次业务状态并展示对应反馈 | P0 | App 交互通过后端同步到设备
P0 功能框架 | 离线人格化兜底 | 弱网/断网时不出现生硬错误，设备有本地可爱反馈 | 建立离线状态机，播放本地提示音/语音，切换离线表情 | 断网后设备进入离线表现，恢复网络后自动回到在线 | P0 | 需评估本地 Flash/外部 Flash 容量
P0 功能框架 | OTA 与日志 | 便于样机迭代和问题定位 | 提供版本、日志、关键状态输出和升级能力 | 可完成一次升级或具备明确日志定位能力 | P0 | 用于样机调试和交付维护
P1 基础业务逻辑 | 基础情绪灯/氛围灯 | 不同互动状态有不同颜色或呼吸效果 | 完成开心、思考、互动、充电、低电等基础灯效状态机 | 不同状态灯效可区分，无明显闪烁 | P1 | 不做完整 12 星座主题灯效
P1 基础业务逻辑 | 基础表情/手势联动 | 识别基础情绪或手势后触发表情、语音或灯效 | 接入视觉模块基础情绪/手势结果，转为设备事件 | 指定样例可触发对应反馈 | P1 | 准确率优化和复杂手势后续版本处理
P1 基础业务逻辑 | 近场互动框架 | 两台设备靠近后可互相发现并触发简短互动 | 通过近场广播发现设备，向后端上报，由后端生成互动内容 | 两台设备靠近可发现，远离不误触发 | P1 | 不在样机阶段强制做 NFC
P1 基础业务逻辑 | 移动网络链路预留 | 无 WiFi 场景下可扩展移动网络能力 | 硬件预留与 Cat.1 通信的 UART 和控制资源，软件保留链路抽象 | 可确认接口资源和接入方案，后续可接入模块测试 | P1 | P1 阶段以预留和方案验证为主
P1 基础业务逻辑 | 三段式任务事件支持 | 设备可承接晨/午/晚任务的硬件触发事件 | 设备上报触摸、底座、视觉、语音等事件，由后端判定任务完成 | 指定事件可上报到后端测试接口 | P1 | 任务规则、奖励和 App 展示由后端/App 实现
| 姿态及语音唤醒功能 | 通过特定称呼或姿态识别如站立姿态超过3秒情况下从低功耗状态呗唤醒，启动全部功能
| 挂件态进入低功耗状态 | 挂件态或15秒内无互动响应进入低功耗待机状态，仅保留低功耗蓝牙广播近景交互、间歇性定位、唤醒和震动反馈功能
| 装扮配件nfc自动识别 | 主体适配的内置nfc的服装及道具穿戴后会自动识别，并与app端虚拟形象同步
| 支持主动拍照 | 用户在app端进行拍照指令后会主机通过摄像头拍摄招聘并通过云端处理为卡通图片
| 可同步手机闹钟及天气变化设定 | 手机设定闹钟后到点主体本身也会被唤醒且发出主动提示
| 云端记忆功能 | 主体会对关键词和特殊日期等形成记忆，并进行识别主动提示和问候
| 震动反馈 | 在待机状态下触发特殊事件时会有震动反馈，如触发随机任务（同步app推送）、发生近景交互等

## 硬件支撑清单
硬件模块 | 甲方可感知效果 | 硬件需保证 | 优先级 | 样机口径
主控最小系统 | 设备可稳定启动并调度外设 | 主控、下载、复位、日志、测试点完整 | P0-必须实现 | 支持样机功能框架运行
双麦音频输入 | 用户语音可被稳定收音 | 硬件电路需支持双麦方案，参照成熟双麦电路设计 | P0-必须实现 | 用于语音交互、唤醒和后续声学优化
音频输出 | 语音回复、提示音、本地离线语音可播放 | 喇叭、功放、静音/使能、电源抗干扰 | P0-必须实现 | 支持在线回复和本地离线提示音
TFT 交互眼睛 | 眼睛表情反馈 | 确定使用 1.28/0.71 TFT 屏幕，保证 SPI/背光/复位/片选资源 | P0-必须实现 | 替代 LED 点阵作为样机眼睛交互
触摸传感 | 摸头/捏脸/抱抱触发反馈 | 4-6 区触摸电极或触摸 IC，预留调试点和 ESD | P0-必须实现 | 样机验收基础触摸互动
底座/充电识别 | 放入底座后进入休息/充电状态 | Pogo/霍尔/触点检测，充电状态可被主控读取 | P0-必须实现 | 支持底座状态和充电反馈
视觉模块 | 靠近/离开/基础识别驱动反馈 | 样机阶段使用 K230 模块，保证供电、摄像头、复位和通信稳定 | P0-必须实现 | 第二版打样是否集成待后续沟通
物理跟随机构 | 设备可跟随用户方向转动 | 预留或实装水平转动电机/舵机、电源余量和控制接口 | P0-必须实现 | 样机需展示物理跟随
本地 Flash/外部 Flash | 离线笨蛋模式可播放本地语音和表情 | 根据离线语音、提示音、表情素材进行容量评估，必要时增加外部 Flash | P0-必须实现 | 避免离线模式只有文字/蜂鸣反馈
RGB/氛围灯 | 情绪、充电、互动有灯效 | RGB LED 或 WS2812B，注意峰值电流和透光结构 | P1-硬件预留/建议实现 | 支持基础灯效，不做完整主题灯效
Cat.1 通信接口 | 后续可扩展 4G 在线 | P1 阶段硬件预留与 Cat.1 通信的 UART、PWRKEY、RESET、STATUS、电源和天线空间 | P1-硬件预留/建议实现 | 样机优先完成预留和方案验证
近场发现 | 设备靠近可被发现 | 利用主控 BLE 能力，保证天线和 WiFi/BLE 并发可用 | P1-硬件预留/建议实现 | NFC 不作为样机必选
调试与量产测试 | 便于定位问题 | 主控/视觉模块/Cat.1 日志口、关键电源测试点可访问 | P0-必须实现 | 支撑样机迭代

## 端云职责划分
能力项 | 设备端职责 | 后端/AI 职责 | App 职责 | 优先级
IP、人设、星座/MBTI | 保存设备身份和角色 ID，按后端策略表现表情/语音 | 提供 AI 身份、人格 Prompt、星座/MBTI 策略和内容生成 | 角色绑定、配置和展示 | P0
生命周期玩法 | 本地缓存 AV/GP/BP/EN、阶段、最后同步时间；上报事件 | 裁决成长、任务奖励、死亡/断链等核心规则 | 展示生命周期、任务、奖励 | P0
三段式任务 | 上报触摸、底座、视觉、语音等事件 | 判定任务完成、下发今日任务和奖励 | 任务列表、日记、打工/园艺等操作入口 | P1
离线笨蛋模式 | 离线状态机、本地表情、本地语音播报 | 下发离线素材包版本和策略 | 管理素材更新和提示 | P0
近场互动 | 发现附近设备并上报 token | 生成互动内容、加好友或关系记录 | 好友关系和互动记录展示 | P1
深度对话/长期记忆 | 采集语音链路和设备事件，不在本地存大模型权重/图谱 | ASR/TTS/LLM、长短期记忆、图谱、内容安全 | 历史、日记、设置 | P0
性格养成图谱
视觉识别相关功能全部在优先在本地作出情绪表情反馈，语言反馈从云端进行