## 说明
AI Pet 开发完成与归档清单
核实日期 | 2026-09-20
范围 | S3 USB 摄像头大板嵌入式 + 小智/backend 记忆与联调；不替代各仓契约 docs
用法 | 先看「总览」饼图和计数，再用「全量清单」筛选「归档建议」列
归档建议含义
可归档 | 开发完成且有真机或部署证据，本阶段不必再做
条件归档 | 主路径已过，还差一次回归或补记结论，不挡下一阶段设计
不可归档 | 缺口仍在，必须继续做或先取证
冻结 | 硬件未关或跨仓未拍板，禁止开工
当前结论
可收口 | P0 看见 + P1 同轮眼灯 + 巨蟹皮肤 + 休息断开 + ILIKE 代码/容器 + 记忆职责分层
不能收口 | 醒后睁眼、default_emotion 重连、真机 memory.search、记忆→身体闭环
下一步顺序 | 1 醒后 open 2 看 default_emotion 3 真机一句偏好打 memory.search
密钥 | 不进本表

## 总览
归档建议 | 条数
可归档 | 18
条件归档 | 9
不可归档 | 13
冻结 | 9
合计 | 49
阶段解读
阶段 | 解读
P0 到板 | 眼/灯/拍照/K230 已看见；舵机硬件未接，4G/喇叭冻结。可视为到板阶段收口。
P1 同轮联动 | 主验收句已过，巨蟹皮肤已过。醒后睁眼未过，是本阶段唯一功能缺口。
记忆 | ILIKE 实现可归档；真机 search 与身体闭环不可归档。职责分层已对齐。
P2–P4 | 全部不可归档。未改契约，不上向量，不建协调器。

## 全量清单
编号 | 域 | 阶段 | 事项 | 完成度 | 证据 | 归档建议 | 下一步 | 仓库
E-01 | 嵌入式 | P0 | S3 独立板型 esp32-s3-usb-cam | 已完成 | BOARD.md / config.h / Kconfig；COM28 SKU 已烧 | 可归档 | 不再另起板型 | xiaozhi-esp32
E-02 | 嵌入式 | P0 | 配网 / OTA / 激活 / WS | 真机已过 | OTA 8002、激活 965423、WS 8000、WiFi 192.168.0.100 | 可归档 | 无 | 固件+小智
E-03 | 嵌入式 | P0 | 语音主链 唤醒→ASR→LLM→TTS | 真机已过 | 历史「你是谁呀」+ P1 话术有 TTS；当前对话已切豆包未回归 | 条件归档 | 设备重连后用豆包再说一句 | 固件+小智
E-04 | 嵌入式 | P0 | 双眼 GC9107 C1 五表情 | 真机已过 | P1 开心/难过/生气；巨蟹座用户确认五表情通过 | 可归档 | 天蝎结论补一行即可 | xiaozhi-esp32
E-05 | 嵌入式 | P1 | 同轮眼+灯 set_emotion→WS2812 | 真机已过 | COM28 同毫秒 DualEye + LedMood；用户确认 | 可归档 | 无 | xiaozhi-esp32
E-06 | 嵌入式 | P1 | 巨蟹座眼睛皮肤上板 | 真机已过 | assets=cancer；用户 2026-09-20 确认测试成功 | 可归档 | 无运行时换皮 | xiaozhi-esp32
E-07 | 嵌入式 | P1 | 天蝎座眼睛皮肤 | 已烧未归档结论 | 曾嵌 scorpio 烧 COM28；无单独过/不过记录 | 条件归档 | 补一行结论或维持「已烧过」 | xiaozhi-esp32
E-08 | 嵌入式 | P1 | 双鱼座眼睛皮肤 | 已转换未嵌入 | image/zodiac/pisces/s3_128x160 | 不可归档 | 巨蟹稳定后再换皮烧录 | xiaozhi-esp32
E-09 | 嵌入式 | P1 | 星座素材电脑预览/黑底/RGB565 | 已完成 | preview.html + validation.json 24 张；转换脚本 --install | 可归档 | 其余 9 星座不做 | xiaozhi-esp32
E-10 | 嵌入式 | P1 | 休息闭眼 + 服务端 S2 断开 | 真机已过 | 「好了，休息吧」closed=1 + 晚安 + WS 断开 | 可归档 | 无 | 固件+小智
E-11 | 嵌入式 | P1 | 休息后再唤醒自动睁眼 | 真机失败 | 仍 closed=1 / emotion=angry | 不可归档 | 新会话自动 self.eye.open | xiaozhi-esp32
E-12 | 嵌入式 | P1 | 眨眼 / 看左边 单独立项 | 未单独立项 | 工具已注册；未记口令验收 | 条件归档 | 随醒后睁眼顺带看一眼即可 | xiaozhi-esp32
E-13 | 嵌入式 | P1 | set_blink_profile 运行时间隔 | 代码有、云端未下发 | 固件只吃 interval_ms；duration_ms 未用 | 不可归档 | 先改契约再让小智按 tools/list 下发 | 固件+小智
E-14 | 嵌入式 | P0 | U4 UVC 拍照 + 云端识图 | 真机已过 | COM25 3 帧拼图 86KB；8003 success；MiniMax-M3 描述人物 | 条件归档 | 豆包对话下再试「看看我」 | 固件+小智
E-15 | 嵌入式 | P0 | K230 UART1 JSON | 真机已过 | 有 vision/tracking 字段 | 可归档 | 不据此改跟随 | xiaozhi-esp32
E-16 | 嵌入式 | P0 | CN2 舵机 / 人脸跟随 | 代码有、硬件未接 | dx 回中方案已否决；Δx 方案仅文档 | 冻结 | 焊上舵机前不准改 face_follow、不准为跟随烧 | xiaozhi-esp32
E-17 | 嵌入式 | 门禁 | ML307 4G AT | 明确失败 | USB 5V 无 +4V/9V；AT 0 字节 | 冻结 | P0–P2 不做 4G | xiaozhi-esp32
E-18 | 嵌入式 | 门禁 | 喇叭 PA_EN | 硬件门禁 | GPIO46 仅输入，功放默认关 | 冻结 | 飞线 GPIO9/21 后再验听感 | 硬件
E-19 | 嵌入式 | P0 | 独立 hwtest 工程（含 UVC） | 已编译 | ai-pet-s3-hwtest IDF 5.5.2 | 可归档 | 量产项失败时才用 | ai-pet-s3-hwtest
E-20 | 嵌入式 | 文档 | 跟随方案 AI_PET_FACE_FOLLOW_PLAN_zh.md | 方案已定 | 帧间 Δx，禁止回中 | 可归档 | 硬件未接前不实现 | xiaozhi-esp32
E-21 | 嵌入式 | 文档 | 嵌入式规划 00–10 + 协作日志 08 | 已落盘 | 嵌入式开发规划/ | 可归档 | 收工继续追加 08 | 总仓
C-01 | 云端 | 语音 | xiaozhi v0.9.6 全模块部署 | 已上线 | 8000/8002/8003；镜像 b13 | 可归档 | 无 | xiaozhi-server
C-02 | 云端 | 语音 | S7 think 过滤 + C5 + 星座身份 | 真机已过 | 2026-08-18 用户确认三项 | 可归档 | 无 | xiaozhi-server
C-03 | 云端 | 语音 | S1 关开场白 / S3 300s / S4 24kHz | 已部署未回归 | 智控台参数已改 | 条件归档 | 并入下一次真机会话看一眼 | xiaozhi-server
C-04 | 云端 | 语音 | S2 休息断开（服务端） | 代码+真机 | 依赖 self_eye_close；COM28 已走出晚安 | 可归档 | BOX-3B 无眼睛工具需另做 | xiaozhi-server
C-05 | 云端 | 模型 | 对话切豆包 Seed 2.0 Mini | 已切未回归 | LLM_DoubaoLLM；VLLM 仍 MiniMax-M3 | 条件归档 | 重连后对话 +「看看我」 | xiaozhi-server
C-06 | 云端 | 人设 | persona_pack 七字段 + 300s 刷新 | 已部署 | C5/身份真机过；改人设刷新待验 | 条件归档 | 改一次人设看新会话口吻 | backend+小智
C-07 | 云端 | 人设 | default_emotion → set_emotion | 代码有、重连未见 | normalize_emotion 与固件别名对齐 | 不可归档 | 新会话观察是否同轮改脸和灯 | xiaozhi-server
C-08 | 云端 | 人设 | blink_profile 下发 | 契约不一致 | docs/06 对象；docs/03 字符串；小智 docs/05 仍写固件无工具 | 不可归档 | 契约先行再下发 | backend+小智
C-09 | 云端 | 记忆 | Memory MCP ILIKE 实现 | 代码+容器已过 | title/content ILIKE + tags；limit 1–20；b10/b12 | 可归档 | 不要在固件再做一份 | ai-pet-backend
C-10 | 云端 | 记忆 | 真机 memory.search 基线（X1） | 未做 | 容器级有；板上无日志 | 不可归档 | 说一句已写入偏好，日志见 memory.search | 小智+backend
C-11 | 云端 | 记忆 | 记忆命中 → 同轮眼+灯 | 未做 | 规划验收句「我喜欢黄色」未发生 | 不可归档 | 依赖 C-10 + 已过的 P1 | 联调
C-12 | 云端 | 记忆 | P3 向量 / kind / 衰减 | 未开始 | embedding 列空；规划要求先有 ILIKE 真机基线 | 不可归档 | X1 过后再做 | ai-pet-backend
C-13 | 云端 | 记忆 | C5 唤醒短摘要进 Prompt | 真机已过 | S7：首轮含动态上下文 | 可归档 | 不替代 search | xiaozhi-server
C-14 | 云端 | 旁路 | chat/events + session/end + peripheral | 已部署未取证 | b12 FIFO；待真机五类落库 | 不可归档 | X1 旁路证据 | 小智+backend
C-15 | 云端 | 陪伴 | 六工具 + 28 策略 | 已部署 | backend 9be6235 / 小智 b14；4 板原生客户端 | 条件归档 | 物理扬声器体验未验 | backend+小智
L-01 | 联调 | P2 | 嵌入式 ↔ 云端记忆职责分层 | 设计对齐 | 固件无 self.memory.*；云端三工具 | 可归档 | 不要在板上做向量库 | 规划
L-02 | 联调 | P2 | 嵌入式 ↔ 云端记忆运行时闭环 | 未对齐 | 缺真机 search + 醒后睁眼 + default_emotion | 不可归档 | 见 08 当前建议下一步 | 联调
L-03 | 联调 | X1 | 旁路五类 / BIZ 日志 / 一次 search | 部分通过 | S7 已过，其余待真机 | 不可归档 | 一次会话收齐证据 | 全栈
F-01 | 冻结 | 跨仓 | E11 主动播报 | 架构未统一 | WS 轮询 vs MQTTS | 冻结 | 未拍板不实现 | 跨仓
F-02 | 冻结 | 跨仓 | E9 BLE 偶遇双 AI | 零实现 | 包格式/同意/控制通道未冻 | 冻结 | 未拍板不实现 | 跨仓
F-03 | 冻结 | 跨仓 | 正式 HTTPS/WSS | 未做 | 域名+ICP | 冻结 | 备案后再做 | 运维
F-04 | 冻结 | 产品 | 聊天 UI 画到眼睛 | 明确不做 | GetDisplay=NoDisplay | 冻结 | 无 | 固件
F-05 | 冻结 | 产品 | 固件本地记忆库 | 明确不做 | 与 Memory MCP 重复 | 冻结 | 无 | 固件
F-06 | 冻结 | 语音 | S8 空闲续聊提醒 | 仅有设计 | 90/240/300 秒 | 冻结 | 不插队 X1 | xiaozhi-server
P-01 | 并行板 | P4 | P4 单眼 + 五眼睛 MCP | 真机已过（旧板） | 非本轮大板主线 | 可归档 | 不把 P4 资产直接套 S3 | xiaozhi-esp32
P-02 | 并行板 | 其它 | BOX-3B 语音基线 | 已编译待体验 | 无眼睛工具，S2 走不通 | 条件归档 | 不搬眼灯 | xiaozhi-esp32
P-03 | 并行板 | 其它 | LCD EV Board V1.5 | 已烧待目视 | COM15 speaking/listening | 不可归档 | 480×480 + 你好小鹿 | xiaozhi-esp32
P-04 | 嵌入式 | P4计划 | 行为协调器 BehaviorCoordinator | 未立项 | 规划 P4 | 不可归档 | P2 过后再建 | xiaozhi-esp32

## 可归档
编号 | 域 | 阶段 | 事项 | 完成度 | 证据 | 归档建议 | 下一步 | 仓库
E-01 | 嵌入式 | P0 | S3 独立板型 esp32-s3-usb-cam | 已完成 | BOARD.md / config.h / Kconfig；COM28 SKU 已烧 | 可归档 | 不再另起板型 | xiaozhi-esp32
E-02 | 嵌入式 | P0 | 配网 / OTA / 激活 / WS | 真机已过 | OTA 8002、激活 965423、WS 8000、WiFi 192.168.0.100 | 可归档 | 无 | 固件+小智
E-04 | 嵌入式 | P0 | 双眼 GC9107 C1 五表情 | 真机已过 | P1 开心/难过/生气；巨蟹座用户确认五表情通过 | 可归档 | 天蝎结论补一行即可 | xiaozhi-esp32
E-05 | 嵌入式 | P1 | 同轮眼+灯 set_emotion→WS2812 | 真机已过 | COM28 同毫秒 DualEye + LedMood；用户确认 | 可归档 | 无 | xiaozhi-esp32
E-06 | 嵌入式 | P1 | 巨蟹座眼睛皮肤上板 | 真机已过 | assets=cancer；用户 2026-09-20 确认测试成功 | 可归档 | 无运行时换皮 | xiaozhi-esp32
E-09 | 嵌入式 | P1 | 星座素材电脑预览/黑底/RGB565 | 已完成 | preview.html + validation.json 24 张；转换脚本 --install | 可归档 | 其余 9 星座不做 | xiaozhi-esp32
E-10 | 嵌入式 | P1 | 休息闭眼 + 服务端 S2 断开 | 真机已过 | 「好了，休息吧」closed=1 + 晚安 + WS 断开 | 可归档 | 无 | 固件+小智
E-15 | 嵌入式 | P0 | K230 UART1 JSON | 真机已过 | 有 vision/tracking 字段 | 可归档 | 不据此改跟随 | xiaozhi-esp32
E-19 | 嵌入式 | P0 | 独立 hwtest 工程（含 UVC） | 已编译 | ai-pet-s3-hwtest IDF 5.5.2 | 可归档 | 量产项失败时才用 | ai-pet-s3-hwtest
E-20 | 嵌入式 | 文档 | 跟随方案 AI_PET_FACE_FOLLOW_PLAN_zh.md | 方案已定 | 帧间 Δx，禁止回中 | 可归档 | 硬件未接前不实现 | xiaozhi-esp32
E-21 | 嵌入式 | 文档 | 嵌入式规划 00–10 + 协作日志 08 | 已落盘 | 嵌入式开发规划/ | 可归档 | 收工继续追加 08 | 总仓
C-01 | 云端 | 语音 | xiaozhi v0.9.6 全模块部署 | 已上线 | 8000/8002/8003；镜像 b13 | 可归档 | 无 | xiaozhi-server
C-02 | 云端 | 语音 | S7 think 过滤 + C5 + 星座身份 | 真机已过 | 2026-08-18 用户确认三项 | 可归档 | 无 | xiaozhi-server
C-04 | 云端 | 语音 | S2 休息断开（服务端） | 代码+真机 | 依赖 self_eye_close；COM28 已走出晚安 | 可归档 | BOX-3B 无眼睛工具需另做 | xiaozhi-server
C-09 | 云端 | 记忆 | Memory MCP ILIKE 实现 | 代码+容器已过 | title/content ILIKE + tags；limit 1–20；b10/b12 | 可归档 | 不要在固件再做一份 | ai-pet-backend
C-13 | 云端 | 记忆 | C5 唤醒短摘要进 Prompt | 真机已过 | S7：首轮含动态上下文 | 可归档 | 不替代 search | xiaozhi-server
L-01 | 联调 | P2 | 嵌入式 ↔ 云端记忆职责分层 | 设计对齐 | 固件无 self.memory.*；云端三工具 | 可归档 | 不要在板上做向量库 | 规划
P-01 | 并行板 | P4 | P4 单眼 + 五眼睛 MCP | 真机已过（旧板） | 非本轮大板主线 | 可归档 | 不把 P4 资产直接套 S3 | xiaozhi-esp32

## 条件归档
编号 | 域 | 阶段 | 事项 | 完成度 | 证据 | 归档建议 | 下一步 | 仓库
E-03 | 嵌入式 | P0 | 语音主链 唤醒→ASR→LLM→TTS | 真机已过 | 历史「你是谁呀」+ P1 话术有 TTS；当前对话已切豆包未回归 | 条件归档 | 设备重连后用豆包再说一句 | 固件+小智
E-07 | 嵌入式 | P1 | 天蝎座眼睛皮肤 | 已烧未归档结论 | 曾嵌 scorpio 烧 COM28；无单独过/不过记录 | 条件归档 | 补一行结论或维持「已烧过」 | xiaozhi-esp32
E-12 | 嵌入式 | P1 | 眨眼 / 看左边 单独立项 | 未单独立项 | 工具已注册；未记口令验收 | 条件归档 | 随醒后睁眼顺带看一眼即可 | xiaozhi-esp32
E-14 | 嵌入式 | P0 | U4 UVC 拍照 + 云端识图 | 真机已过 | COM25 3 帧拼图 86KB；8003 success；MiniMax-M3 描述人物 | 条件归档 | 豆包对话下再试「看看我」 | 固件+小智
C-03 | 云端 | 语音 | S1 关开场白 / S3 300s / S4 24kHz | 已部署未回归 | 智控台参数已改 | 条件归档 | 并入下一次真机会话看一眼 | xiaozhi-server
C-05 | 云端 | 模型 | 对话切豆包 Seed 2.0 Mini | 已切未回归 | LLM_DoubaoLLM；VLLM 仍 MiniMax-M3 | 条件归档 | 重连后对话 +「看看我」 | xiaozhi-server
C-06 | 云端 | 人设 | persona_pack 七字段 + 300s 刷新 | 已部署 | C5/身份真机过；改人设刷新待验 | 条件归档 | 改一次人设看新会话口吻 | backend+小智
C-15 | 云端 | 陪伴 | 六工具 + 28 策略 | 已部署 | backend 9be6235 / 小智 b14；4 板原生客户端 | 条件归档 | 物理扬声器体验未验 | backend+小智
P-02 | 并行板 | 其它 | BOX-3B 语音基线 | 已编译待体验 | 无眼睛工具，S2 走不通 | 条件归档 | 不搬眼灯 | xiaozhi-esp32

## 不可归档
编号 | 域 | 阶段 | 事项 | 完成度 | 证据 | 归档建议 | 下一步 | 仓库
E-08 | 嵌入式 | P1 | 双鱼座眼睛皮肤 | 已转换未嵌入 | image/zodiac/pisces/s3_128x160 | 不可归档 | 巨蟹稳定后再换皮烧录 | xiaozhi-esp32
E-11 | 嵌入式 | P1 | 休息后再唤醒自动睁眼 | 真机失败 | 仍 closed=1 / emotion=angry | 不可归档 | 新会话自动 self.eye.open | xiaozhi-esp32
E-13 | 嵌入式 | P1 | set_blink_profile 运行时间隔 | 代码有、云端未下发 | 固件只吃 interval_ms；duration_ms 未用 | 不可归档 | 先改契约再让小智按 tools/list 下发 | 固件+小智
C-07 | 云端 | 人设 | default_emotion → set_emotion | 代码有、重连未见 | normalize_emotion 与固件别名对齐 | 不可归档 | 新会话观察是否同轮改脸和灯 | xiaozhi-server
C-08 | 云端 | 人设 | blink_profile 下发 | 契约不一致 | docs/06 对象；docs/03 字符串；小智 docs/05 仍写固件无工具 | 不可归档 | 契约先行再下发 | backend+小智
C-10 | 云端 | 记忆 | 真机 memory.search 基线（X1） | 未做 | 容器级有；板上无日志 | 不可归档 | 说一句已写入偏好，日志见 memory.search | 小智+backend
C-11 | 云端 | 记忆 | 记忆命中 → 同轮眼+灯 | 未做 | 规划验收句「我喜欢黄色」未发生 | 不可归档 | 依赖 C-10 + 已过的 P1 | 联调
C-12 | 云端 | 记忆 | P3 向量 / kind / 衰减 | 未开始 | embedding 列空；规划要求先有 ILIKE 真机基线 | 不可归档 | X1 过后再做 | ai-pet-backend
C-14 | 云端 | 旁路 | chat/events + session/end + peripheral | 已部署未取证 | b12 FIFO；待真机五类落库 | 不可归档 | X1 旁路证据 | 小智+backend
L-02 | 联调 | P2 | 嵌入式 ↔ 云端记忆运行时闭环 | 未对齐 | 缺真机 search + 醒后睁眼 + default_emotion | 不可归档 | 见 08 当前建议下一步 | 联调
L-03 | 联调 | X1 | 旁路五类 / BIZ 日志 / 一次 search | 部分通过 | S7 已过，其余待真机 | 不可归档 | 一次会话收齐证据 | 全栈
P-03 | 并行板 | 其它 | LCD EV Board V1.5 | 已烧待目视 | COM15 speaking/listening | 不可归档 | 480×480 + 你好小鹿 | xiaozhi-esp32
P-04 | 嵌入式 | P4计划 | 行为协调器 BehaviorCoordinator | 未立项 | 规划 P4 | 不可归档 | P2 过后再建 | xiaozhi-esp32

## 冻结
编号 | 域 | 阶段 | 事项 | 完成度 | 证据 | 归档建议 | 下一步 | 仓库
E-16 | 嵌入式 | P0 | CN2 舵机 / 人脸跟随 | 代码有、硬件未接 | dx 回中方案已否决；Δx 方案仅文档 | 冻结 | 焊上舵机前不准改 face_follow、不准为跟随烧 | xiaozhi-esp32
E-17 | 嵌入式 | 门禁 | ML307 4G AT | 明确失败 | USB 5V 无 +4V/9V；AT 0 字节 | 冻结 | P0–P2 不做 4G | xiaozhi-esp32
E-18 | 嵌入式 | 门禁 | 喇叭 PA_EN | 硬件门禁 | GPIO46 仅输入，功放默认关 | 冻结 | 飞线 GPIO9/21 后再验听感 | 硬件
F-01 | 冻结 | 跨仓 | E11 主动播报 | 架构未统一 | WS 轮询 vs MQTTS | 冻结 | 未拍板不实现 | 跨仓
F-02 | 冻结 | 跨仓 | E9 BLE 偶遇双 AI | 零实现 | 包格式/同意/控制通道未冻 | 冻结 | 未拍板不实现 | 跨仓
F-03 | 冻结 | 跨仓 | 正式 HTTPS/WSS | 未做 | 域名+ICP | 冻结 | 备案后再做 | 运维
F-04 | 冻结 | 产品 | 聊天 UI 画到眼睛 | 明确不做 | GetDisplay=NoDisplay | 冻结 | 无 | 固件
F-05 | 冻结 | 产品 | 固件本地记忆库 | 明确不做 | 与 Memory MCP 重复 | 冻结 | 无 | 固件
F-06 | 冻结 | 语音 | S8 空闲续聊提醒 | 仅有设计 | 90/240/300 秒 | 冻结 | 不插队 X1 | xiaozhi-server